## Cronograma INCEAD STP
Nome: Protocolo Científico de São Tomé e Príncipe “A Comunicação em Saúde na prevenção do consumo excessivo de álcool e drogas em São Tomé e Príncipe”
| Título do projeto: | “A Comunicação em Saúde na prevenção do consumo excessivo de álcool e drogas em São Tomé e Príncipe”
[5 empty] | ano 1 - 2013 | [11 empty] | ano 2 - 2014 | [11 empty] | ano 3 - 2015 | [11 empty] | ano 4 - 2016 | [11 empty] | ano 5 - 2020
Task Nº | Descrição Tarefas | Pessoas*meses | Participantes e responsável pela tarefa | Acronimos participantes envolvidos nas tarefas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 01/01 a 30/06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Task 1 Articulação com MECF | 4 | IDS | IDS, JBJ, JPM | bar: ano 1 - 2013 5 to ano 1 - 2013 6
2 | Task 2 Consultas para atualização do questionário | 9 | IDS | IDS,LBN,MR | bar: ano 1 - 2013 7 to ano 1 - 2013 9
3 | Task 3 Contrução da amostra, recolha de dados, análise e tratamento de dados, Redação de relatório final | 24 | IDS | IDS, LBN, MR, JPM | bar: ano 1 - 2013 5 to ano 2 - 2014 7; ano 2 - 2014 9 to ano 2 - 2014 12
4 | Task 4 Assinatura Protocolo MJDH e FMUL,Apresentação resultados ao Governo STP | 4 | JPM, IDS | IDS+JPM+RR | bar: ano 3 - 2015 5; ano 3 - 2015 11 to ano 3 - 2015 12
5 | Task 5 Leitura Crítica, revisão do relatório, Publicação de Dados preliminares em STP | 24 | IDS, JPM | IDS, JPM, RTM, LBN | bar: ano 3 - 2015 7 to ano 3 - 2015 12
5 | Task 6 Submissão de artigo original I - resultados, Submissão de artigo original II - Protocolo Científico, Submissão de artigo original III - intervenções preventivas e avaliações LGH | 24 | IDS, JPM | IDS, JPM, RTM, LBN | bar: ano 4 - 2016 1 to ano 4 - 2016 2; ano 4 - 2016 5 to ano 4 - 2016 7; ano 4 - 2016 9
5 | Task 7 Redação final Tese e Compliação, Entrega - Impressão em Tipografia | 12 | IDS, JPM | IDS, JPM, RTM, LBN, RR | bar: ano 4 - 2016 9 to ano 4 - 2016 12
101
Isabel de Santiago – Protocolo Científico de São Tomé e Príncipe Fig. 1  15 |  |  |  |  | ano 1 - 2013 6: ; ano 4 - 2016 12: 27

## Acrónimos
Nome: Protocolo Científico de São Tomé e Príncipe “A Comunicação em Saúde na prevenção do consumo excessivo de álcool e drogas em São Tomé e Príncipe”
| Título do projeto: | “A Comunicação em Saúde na prevenção do consumo excessivo de álcool e drogas em São Tomé e Príncipe”
[5 empty] | ano 1 | [11 empty] | ano 2 | [11 empty] | ano 3 | [11 empty] | ano 4 e 5
Task Nº | Descrição Tarefas | Pessoas*meses | Participantes e responsável pela tarefa | Acronimodos participantes envolvidos nas tarefas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Task 1 Articulação com MECF | 4 | IDS | IDS, JBJ, JPM | bar: ano 1 5 to ano 1 6
2 | Task 2 Consultas para atualização do questionário | 9 | IDS | IDS,LBN,MR | bar: ano 1 7 to ano 1 9
3 | Task 3 Contrução da amostra, recolha de dados, análise e tratamento de dados, Redação de relatório final | 24 | IDS | IDS, LBN, MR, JPM | bar: ano 1 5 to ano 2 7; ano 2 9 to ano 2 12
4 | Task 4 Assinatura Protocolo MJDH e FMUL,Apresentação resultados ao Governo STP | 4 | JPM, IDS | IDS+JPM | bar: ano 3 5; ano 3 11 to ano 3 12
5 | Task 5 Leitura Crítica, revisão do relatório, Publicação de Dados preliminares em STP | 24 | IDS, JPM | IDS, JPM, RTM, LBN | bar: ano 3 7 to ano 3 12
5 | Task 6 Submissão de artigo original I - resultados, Submissão de artigo original II - prevalências, Submissão de artigo original II - intervenções | 24 | IDS, JPM | IDS, RR, JPM, RTM, LBN | bar: ano 1 9; ano 4 e 5 1 to ano 4 e 5 2; ano 4 e 5 5 to ano 4 e 5 7; ano 4 e 5 9
5 | Task 7 Redação final Tese e Compliação, Entrega - Impressão em Tipografia | 12 | IDS, JPM | IDS, JPM, RTM | bar: ano 1 9; ano 4 e 5 9 to ano 4 e 5 12
101
Final Report